## Huong dan
Mẫu theo dõi task: điền từng dòng cho mỗi công việc. Các cột thời gian nên nhập theo định dạng ngày/giờ.
Gợi ý: Task ¦ Thời gian bắt đầu ¦ Deadline ¦ Thời gian thực hoàn thành ¦ Comment ¦ Nhánh commit ¦ Tên commit ¦ Người thực hiện

## Task
ID | Task | Màn hình | Thời gian bắt đầu | Deadline | Thời gian thực hoàn thành | Comment | Trạng thái | Nhánh commit | Tên commit | Người thực hiện
#1 | Commit srouce code lên github | All Srceen | 2026-05-09 09:00 | 2026-05-09 17:00 | 2026-05-09 11:31 | Thực hiện xử lí trên nhán #1 và đã merge vào main origin | Done | #1 Function CRUD Takeaway drink | Function CRUD Takeaway drink | Nguyễn Đình Thiêm
#2 | Fix bug Không cập nhật data | home | 2026-07-09 13:00 | 2026-07-09 17:00 | 2026-07-09 14:05 | 1.Thực hiện tạo Màn hình Home mới hiển thị 2 hạng mục Đồ uống và Đồ ăn. 2. Khi Click vào Hạng mục nào thì mới xổ ra list sản phẩm đó => 1. Đã xử lí lỗi không cập nhật data tại home 2. Cập nhật xử lí tại màn create và màn change | Done | #2 add handle category for product in project, delete file physical | add handle category for product in project, delete file physical | Nguyễn Đình Thiêm
#3 | Fix bug Không cập nhật ảnh preview khi chọn ảnh mới | product-edit | 2026-05-09 09:00 | 2026-05-09 17:00 | 2026-05-09 11:31 | Sửa logic chỉ hiển thị ảnh preview khi click button xem ảnh | Done | #3 | Fix bug #3 not update preview photo | Nguyễn Đình Thiêm
#4 | Đánh giá thay DB bằng các table có chia rõ theo tính chất sản phẩm |  |  |  |  | Xử lí tại #2 sau khi thêm category vào table để chi rõ tính chất sản phẩm | Ignore
#5 | Xử lí xóa ảnh khi có thay đổi ảnh của product | product-edit | 2026-05-09 09:00 | 2026-05-09 17:00 | 2026-05-09 09:31 |  | Done |  |  | Nguyễn Đình Thiêm
#6 | fix bug vào màn detail không cập nhật data ngay | Detail | 2026-09-09 13:30 | 2026-09-09 17:30 | 2026-10-09 22:30 |  | Done |  |  | Nguyễn Đình Thiêm
#7 | Common CODE | [5 empty] | Wait
#8 | Tạo service daily day xóa file ảnh không tồn tại | [5 empty] | Wait
#9 | Bug tên ảnh bị thay đổi sau khi lưu vào DB |  | 2026-08-09 09:31 | 2026-08-09 17:30 | 2026-08-09 00:31 | Xử lí lưu tên Dạng Time+RandomMath+Tên gốc tránh trùng tên và dễ dàng lấy lại Tên gốc nếu cần | Done |  |  | Nguyễn Đình Thiêm
#10 | Xử lí tạo Màn Đơn hàng |  |  | 2026-09-09 17:30 |  |  | Done |  |  | Nguyễn Đình Thiêm
#11 | Điều tra cách migrateDB để xử lí revert DB hoặc update DB không bị conflict |  |  | 2026-08-09 17:30 | 2026-09-09 00:31 |  | Done | #13 |  | Nguyễn Đình Thiêm
#12 | Khi xóa product nhưng chưa thực hiện xóa ảnh vật lí, xử lí sửa tên file thành tên file gốc ở màn change product |  |  | 2026-08-09 17:30 | 2026-09-09 00:31 |  | Done | #13 |  | Nguyễn Đình Thiêm
#13 | UPDATE chưa cập nhật category |  |  | 2026-08-09 17:30 | 2026-09-09 00:31 |  | Done | #13 |  | Nguyễn Đình Thiêm
#14 | Tạo 2 table orders, order-details chuẩn bị cho màn Order |  |  | 2026-08-09 17:30 | 2026-09-09 00:31 |  | Done | #13 |  | Nguyễn Đình Thiêm
#15 | chỉnh sửa UI màn HOME bỏ button xóa , thông tin số lượng sản phẩm , thêm xử lí xóa tại màn Detail |  |  | 2026-08-09 17:30 | 2026-09-09 00:31 |  | Done | #13 |  | Nguyễn Đình Thiêm
#16 | Xử lí để Poster thành trang chủ. Thêm action cho logo link đến trang poster |  | 2026-09-09 13:30 | 2026-09-09 17:30 | 2026-10-09 22:30 |  | Done | #18 |  | Nguyễn Đình Thiêm
#17 | Xử lí lỗi không đồng bộ Logo tại các màn home, poster, create, edit với logo header |  | 2026-09-09 13:30 | 2026-09-09 17:30 | 2026-10-09 22:30 |  | Done | #18 |  | Nguyễn Đình Thiêm
#18 | Xử lí tạo flow order |  | 2026-09-09 13:30 | 2026-09-09 17:30 | 2026-10-09 22:30 |  | Done | #18 |  | Nguyễn Đình Thiêm
#19 | Xử lí đồng bộ CSS tất cả các màn hình |  | 2026-09-09 13:30 | 2026-09-09 17:30 | 2026-10-09 22:30 |  | Done | #18 |  | Nguyễn Đình Thiêm
#20 | Xử lí Signals để Angular tự cập nhật data |  | 2026-09-09 13:30 | 2026-09-09 17:30 | 2026-10-09 22:30 |  | Done | #18 |  | Nguyễn Đình Thiêm
#21 | Thêm Spinner cho tất cả các màn hình |  | 2026-09-09 13:30 | 2026-09-09 17:30 | 2026-10-09 22:30 |  | Done | #18 |  | Nguyễn Đình Thiêm

## Xử lí Task
#2 Fix bug Không cập nhật data
1.Thực hiện tạo Màn hình Home mới hiển thị 2 hạng mục Đồ uống và Đồ ăn. 2. Khi Click vào Hạng mục nào thì mới xổ ra list sản phẩm đó => cần tạo lại DB tạo ra 2 table bao gồm đồ uống và đồ ăn sẽ xử lí cùng #4

## QA
1 | Tìm hiểu nguyên nhân data không hiển thị ngay khi vào màn mà reload mới được
Signals để Angular tự phản ứng khi data thay đổi
2 | Vị trí khai báo biến và đối tượng trong file ts